## Datos del Proyecto
VAHOstudio
Datos del Proyecto
Proyecto: | [Nombre del proyecto]
Contraparte: | [Arq. / Responsable de contraparte]
Margen interno: | [DD/MM/AAAA]
Corte: | [DD/MM/AAAA]
Elaboró: | VAHOstudio
Revisión: | 00
Estas celdas son solo de referencia; edítalas libremente. Alimentan el encabezado de "Índice de entregables" y "Dashboard".

## Índice de entregables
CONTROL DE AVANCES — Índice de entregables
[Nombre del proyecto] ¦ Contraparte: [Arq. / Responsable de contraparte] ¦ Margen interno: [DD/MM/AAAA] ¦ Corte: [DD/MM/AAAA]
Cambia el "Estado" en la lista (Pendiente / En revisión / Aprobado / Entregado / No aplica); el avance, el semáforo y los KPIs se calculan solos en el Dashboard.
Clave | Entregable | Responsable | Estado | Avance | Barra | Val. Cliente | Notas
1. Etapa preliminar
1.1 | Levantamiento físico del inmueble (detallado) | [Responsable] | Entregado | 100% | 1 | Pendiente
1.2 | Interpretación de dictamen estructural (opcional) | — | No aplica |  |  | N/A | Fuera de alcance contratado
1.3 | Situación actual (reporte fotográfico, elementos portantes) | [Responsable] | Aprobado | 85% | 0.85 | Pendiente
2. Anteproyecto
2.1 | Espacios en plantas, cortes y fachadas (análisis funcional) | [Responsable] | Entregado | 100% | 1 | Sí | Validado por cliente
2.2 | Valoración del predio. Criterio de cimentación y estructura | [Responsable] | No aplica |  |  | N/A
3. Proyecto ejecutivo
3.1 Planos arquitectónicos
ARQ-01 | Planta arquitectónica | [Responsable] | Entregado | 100% | 1 | Pendiente
ARQ-02 | Planta de techos | [Responsable] | Entregado | 100% | 1 | Pendiente
ARQ-03 | Cortes arquitectónicos | [Responsable] | Entregado | 100% | 1 | Pendiente
ARQ-04 | Fachadas | [Responsable] | Entregado | 100% | 1 | Pendiente
ARQ-05 | Isométrico | [Responsable] | Entregado | 100% | 1 | Pendiente
ARQ-06 | Planta de conjunto | [Responsable] | Entregado | 100% | 1 | Pendiente
3.2 Albañilería
ALB-01 | Detalles constructivos de muros | [Responsable] | Pendiente | 0% | 0 | Pendiente
ALB-02 | Especificaciones de acabados | [Responsable] | En revisión | 40% | 0.4 | Pendiente
3.3 Instalaciones
INST-01 | Planos de instalación eléctrica | [Responsable] | Pendiente | 0% | 0 | Pendiente
INST-02 | Planos de instalación hidrosanitaria | [Responsable] | Pendiente | 0% | 0 | Pendiente
4. Entrega final
4.1 | Carpeta digital completa | [Responsable] | Pendiente | 0% | 0 | Pendiente
4.2 | Presentación al cliente | [Responsable] | Pendiente | 0% | 0 | Pendiente

## Dashboard
VAHOstudio — Dashboard de avance
[Nombre del proyecto] ¦ Contraparte: [Arq. / Responsable de contraparte] ¦ Corte: [DD/MM/AAAA]
TOTAL DE ENTREGABLES |  | % AVANCE GLOBAL
17 |  | 61.67%
SEMÁFORO
🟡 Atención
DESGLOSE POR ESTADO
Entregado | 8
Aprobado | 1
En revisión | 1
Pendiente | 5
No aplica | 2